## 路线图仪表盘
Vision Demo 路线图仪表盘
数据自动汇总自“全部功能路线图”。请在主表维护状态、优先级、计划版本和负责人。
| 功能总数 | 已完成 | P0／P1 | 待认领
| 状态分布 | 模块分布
| 待评估 | 基础体验
| 已规划 | 协作推广
| 设计中 | 项目协作
| 开发中 | 需求管理
| 待验收 | 代码仓库
| 已完成 | 代码质量
| 已暂停 | 流水线
| 不采纳 | 制品管理
部署管理
测试管理
首轮评审建议
1. 先确认 P0 主路径是否覆盖部门沟通需要。
2. 将“待认领”条目分配到角色或具体负责人。
3. 将确认后的日期从“建议排期”改为“已确认”。
4. 对每个 v0.2 条目补齐设计稿和验收人。
5. 双周复盘一次状态、阻塞与范围边界。

## 全部功能路线图
Vision Demo 全部功能路线图 v0.1
初版依据当前代码、导航和已实现页面整理。未来日期均为建议节奏，只有“排期状态=已确认”才视为正式承诺；实现边界默认面向 Demo 模拟，不代表建设真实业务后端。
功能编号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能名称 | 类型 | 核心演示路径 | 实现边界 | 使用场景与价值 | 需求来源 | 需求部门 | 优先级 | 状态 | 当前成熟度 | 目标成熟度 | 当前实现说明 | 下一步动作 | 负责人 | 协作角色 | 计划版本 | 排期状态 | 目标完成时间 | 设计稿 | Demo 入口 | 验收标准 | 依赖与风险 | 最新进展／阻塞项 | 验收结果 | 实际完成时间 | 最后更新时间
DEMO-001 | 基础体验 | 应用框架 | 项目级应用壳层与导航 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 让不同部门在统一的信息架构中定位项目与研发活动。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/overview | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-002 | 基础体验 | 项目切换 | 多项目切换与导航状态保持 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 演示同一套能力在不同项目上下文中的复用。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/overview | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-003 | 基础体验 | 主题 | 浅色／深色主题切换 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 验证设计系统变量和组件在双主题下的一致性。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/overview | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-004 | 基础体验 | 路由 | 关键页面深链接 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 会议和异步沟通时可直接分享具体功能页面。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-005 | 基础体验 | 全局搜索 | 跨模块全局搜索 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 通过一个入口快速定位仓库、需求、流水线、应用与测试对象。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/overview | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-006 | 基础体验 | 通知 | 通知中心与待办提示 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 模拟评审、流水线失败、部署完成等跨模块提醒。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发、测试、运维 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-007 | 基础体验 | 响应式 | 常用桌面分辨率适配 | 体验优化 | 否 | Demo 模拟 | 保证会议室大屏、笔记本和小屏窗口下都可顺畅演示。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P1 | 已规划 | L2 可交互 | L3 数据联动 | 核心仓库页面已有小屏优化，但尚未形成统一回归矩阵。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-008 | 基础体验 | 无障碍 | 键盘与可访问性基线 | 体验优化 | 否 | Demo 模拟 | 降低演示操作门槛，并保证组件语义与焦点状态一致。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-009 | 基础体验 | 数据治理 | 统一轻量示例数据源 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 让仓库、提交、分支、标签和合并请求呈现同一真实叙事。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 所有示例仓库已指向统一数据模型，计数和关联关系由数据计算。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-010 | 协作推广 | 反馈闭环 | 部门反馈收集与回链 | 协作治理 | 否 | Demo 模拟 | 让使用者从页面问题快速回链到路线图条目和设计稿。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | Demo 运营 | 产品、设计、研发代表 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 提供统一反馈入口；每条反馈可关联功能编号、页面、截图、提出部门与处理状态。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-011 | 协作推广 | 变更沟通 | 版本更新日志 | 协作治理 | 否 | Demo 模拟 | 让部门清楚每次更新新增了什么、调整了什么、是否影响既有演示路径。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | Demo 运营 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-012 | 协作推广 | 使用支持 | Demo 使用指南与讲解脚本 | 内容补充 | 否 | Demo 模拟 | 帮助非建设人员独立完成核心场景演示。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 产品 | 产品、设计、业务代表 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-013 | 项目协作 | 项目概览 | 项目概览仪表盘 | 现有能力 | 否 | 静态展示 + 局部交互 | 用需求、流水线、缺陷和环境指标建立项目全局认知。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/overview | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-014 | 项目协作 | 项目管理 | 项目管理总览 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 集中展示项目成员、迭代、里程碑和近期活动。 | 跨部门推广规划 | 产品、项目管理、研发 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/management | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-015 | 项目协作 | 项目管理 | 成员与角色 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 模拟项目成员、角色和职责分工，支撑跨部门协作讨论。 | 跨部门推广规划 | 项目管理、研发 | P3 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-016 | 项目协作 | 项目管理 | 迭代与里程碑 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 用统一时间轴连接需求、研发、测试和发布计划。 | 跨部门推广规划 | 产品、项目管理、研发、测试 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-017 | 需求管理 | 需求列表 | 需求列表与筛选 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按状态、负责人、优先级和迭代浏览需求。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发、测试 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/requirements | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-018 | 需求管理 | 需求详情 | 需求详情与状态流转 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 围绕一个需求展示描述、负责人、验收标准和协作记录。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发、测试 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-019 | 需求管理 | 追溯关系 | 需求—代码—测试—发布追溯 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 展示需求如何关联提交、合并请求、测试结果和发布版本。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发、测试、质量 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 从需求详情可进入关联提交、合并请求、测试结果和发布记录；对象编号与状态一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-020 | 项目协作 | 项目设置 | 项目属性、通知与权限展示 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 支持讨论项目级配置和治理策略。 | 跨部门推广规划 | 项目管理、研发管理 | P3 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/settings | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-021 | 代码仓库 | 仓库列表 | 仓库目录与层级列表 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 浏览组织、分组和仓库层级，快速进入目标仓库。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-022 | 代码仓库 | 仓库列表 | 仓库关键字搜索与排序 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 在多仓库场景下快速定位目标。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-023 | 代码仓库 | 仓库列表 | 高级筛选与收藏视图 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按语言、活跃度、负责人、收藏状态筛选仓库。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P2 | 已规划 | L1 静态展示 | L2 可交互 | 已预留筛选和设置入口，部分按钮仍为禁用演示态。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-024 | 代码仓库 | 仓库创建 | 新建／导入仓库弹窗 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 完整演示从代码仓库入口创建或导入仓库的流程。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories | 点击新建仓库可打开表单；确认后新增一条本地示例仓库并给出成功反馈；无需真实 Git 服务。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-025 | 代码仓库 | 仓库浏览 | 文件树、目录与文件内容浏览 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 模拟真实仓库的日常代码阅读路径。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-026 | 代码仓库 | 仓库浏览 | 分支／标签切换下拉框 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 切换引用后文件、提交和计数同步变化。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-35227 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-027 | 代码仓库 | 仓库浏览 | 代码克隆下拉框 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 展示 SSH／HTTP 克隆地址并支持复制。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-35243 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-028 | 代码仓库 | 文件详情 | 打开文件—代码内容 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 查看文件名称、大小、内容和操作区。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-029 | 代码仓库 | 文件详情 | 打开文件—修改追溯 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 按提交与作者展示逐行归属，模拟 blame 场景。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=475-4006 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-030 | 代码仓库 | 文件详情 | 打开文件—文件历史 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 以提交项展示当前文件的修改历史。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-35732 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-031 | 代码仓库 | 文件详情 | 文件差异对比 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 从文件历史或提交详情进入新旧版本 diff，辅助评审沟通。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 可选择两个版本；展示增删行语义色、文件路径和提交信息；复用 Code Experience 组件。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-032 | 代码仓库 | 文件详情 | 仓库内代码搜索 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按文件名或内容快速定位代码片段。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-033 | 代码仓库 | 文件详情 | 编辑、上传与下载演示 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示常见文件操作入口及成功反馈，但不写入真实仓库。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P3 | 待评估 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需要明确哪些写操作值得模拟，避免让使用者误认为已接入真实 Git。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-034 | 代码仓库 | 提交 | 提交列表、筛选与描述展开 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 按分支和日期查看提交，展开描述并复制提交号。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=486-5192 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/commits?branch=main | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-035 | 代码仓库 | 提交 | 提交详情与变更文件 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 查看单次提交说明、关联请求、文件列表和 diff。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=486-5192 |  | 点击提交标题进入详情；变更文件、增删统计、关联合并请求与文件 diff 数据一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-036 | 代码仓库 | 分支 | 分支列表与真实计数 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 查看分支状态、更新人、合并请求和领先／滞后。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=494-33747 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/branches | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-037 | 代码仓库 | 分支 | 新建分支弹窗 | 现有能力 | 否 | UI 交互 | 模拟从指定来源创建分支并反馈成功。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-35535 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/branches | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-038 | 代码仓库 | 分支 | 保护分支与删除禁用态 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 表达默认分支、保护分支的操作限制。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/branches | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-039 | 代码仓库 | 标签 | 标签列表与描述展开 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 查看标签、创建人、提交、校验状态和下载入口。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=519-5677 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/tags | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-040 | 代码仓库 | 标签 | 新建标签弹窗 | 现有能力 | 否 | UI 交互 | 模拟从分支或提交创建标签并反馈成功。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-35535 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/tags | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-041 | 代码仓库 | 合并请求 | 合并请求列表与状态筛选 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 查看开启、已合并、已关闭等请求，并呈现分支流和变更量。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=524-7424 | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core/merge-requests | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-042 | 代码仓库 | 合并请求 | 合并请求详情 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 围绕一个请求展示描述、提交、变更、评审和讨论。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 | https://www.figma.com/design/AH5UD6NGdbtqy2z4o9k7QW/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E5%8E%82?node-id=161-4885 |  | 列表标题可进入详情；详情包含概要、提交、文件变更、评审状态和讨论；关联对象可跳转。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-043 | 代码仓库 | 合并请求 | 新建合并请求流程 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 模拟选择源分支、目标分支、评审人并创建请求。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 确认后本地新增请求，页头计数、分支列表关联请求和请求列表同步更新。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-044 | 代码仓库 | 评审记录 | 代码评审记录 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示评审意见、处理状态和变更位置。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-045 | 代码仓库 | 关联工作项 | 代码与工作项关联 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 从仓库或合并请求追溯到需求、任务与缺陷。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发、测试 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-046 | 代码仓库 | 入库记录 | 代码入库记录 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示版本基线、审批状态和入库结果。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量、配置管理 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-047 | 代码仓库 | 统计 | 仓库活跃度与贡献统计 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示提交趋势、贡献者、分支和合并请求统计。 | 跨部门推广规划 | 研发、研发管理 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-048 | 代码仓库 | 设置 | Webhook 设置与触发记录 | 现有能力 | 否 | UI 交互 + 数据联动 | 演示服务集成配置和触发历史。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P1 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core?tab=settings | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-049 | 代码仓库 | 设置 | 仓库基本设置与通知设置 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示仓库属性、默认分支、通知和访问策略。 | 跨部门推广规划 | 产品、研发 | P3 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/repositories/flight-control-core?tab=settings | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-050 | 代码质量 | 质量总览 | 代码质量仪表盘 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 聚合质量门禁、问题、覆盖率和趋势，建立研发质量共识。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、质量 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/code/quality | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-051 | 代码质量 | 问题管理 | 静态检查问题列表与详情 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按严重级别、规则、文件和负责人查看问题。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-052 | 代码质量 | 质量门禁 | 质量门禁结果 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 解释一次提交或合并请求为何通过／未通过。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-053 | 代码质量 | 覆盖率 | 覆盖率与质量趋势 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按分支和时间展示覆盖率、缺陷密度和技术债变化。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、质量 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-054 | 流水线 | 流水线列表 | 流水线列表与筛选 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 查看流水线状态、触发方式、分支和最近运行。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/pipelines | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-055 | 流水线 | 运行详情 | 阶段图与运行状态 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 用阶段视图解释构建、测试、扫描和发布过程。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-056 | 流水线 | 运行详情 | 任务日志与失败定位 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展开任务日志并定位失败步骤，支撑问题沟通。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.3 | 建议排期 | 2026-09-18 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-057 | 流水线 | 运行操作 | 手动执行、停止与重试 | 新功能 | 否 | UI 交互 + 本地状态 | 模拟常见流水线操作和状态反馈。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-058 | 流水线 | 流水线配置 | 可视化编排与 YAML 预览 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 帮助讨论流水线阶段、任务和配置结构。 | 跨部门推广规划 | 研发、运维 | P3 | 待评估 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-059 | 制品管理 | 制品仓库 | 制品仓库与版本列表 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 浏览构建产物、版本、来源流水线和发布时间。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维、配置管理 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/artifacts/repository | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-060 | 制品管理 | 制品详情 | 版本详情、校验与下载 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示制品元数据、校验值、关联提交和下载入口。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维、配置管理 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-061 | 制品管理 | 依赖库 | 项目依赖与版本清单 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 查看项目直接／间接依赖、版本和使用范围。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量、安全 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/artifacts/dependencies | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-062 | 制品管理 | 依赖治理 | SBOM 与许可证 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示软件物料清单、许可证类型和合规风险。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量、安全、法务 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-063 | 制品管理 | 依赖治理 | 漏洞与修复建议 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 关联依赖漏洞、影响范围和建议升级版本。 | 跨部门推广规划 | 研发、质量、安全 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-064 | 部署管理 | 应用管理 | 应用列表与部署状态 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 查看应用、环境、版本、部署进度和操作菜单。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/deployments/applications | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-065 | 部署管理 | 应用详情 | 应用概览 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 展示应用运行概况、版本和环境信息。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/deployments/applications/flight-control/overview | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-066 | 部署管理 | 环境规划 | 应用环境规划 | 现有能力 | 是 | UI 交互 + 数据联动 | 展示开发、测试、生产环境及部署状态。 | 现有 Demo 实现 | 产品、研发、设计 | P0 | 已完成 | L3 数据联动 | L3 数据联动 | 已完成页面、关键交互和示例数据联动。 | 纳入回归清单，持续根据部门反馈微调。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/deployments/applications/flight-control/environment-planning | 页面可稳定访问；主要交互可操作；刷新和页面跳转后数据语义一致。 | 需防止后续修改破坏跨页面数据一致性。 | 已完成并通过本地类型、构建与页面回归。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-067 | 部署管理 | 发布编排 | 发布阶段与审批编排 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 串联制品选择、环境、审批、部署和验证。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维、质量 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-068 | 部署管理 | 环境参数 | 环境参数与差异对比 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示不同环境配置及差异，降低发布沟通成本。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-069 | 部署管理 | 发布历史 | 发布历史与结果详情 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 按应用和环境追踪发布版本、发起人、耗时和结果。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-070 | 部署管理 | 环境管理 | 环境列表与资源概况 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 集中查看环境类型、资源、状态和所属应用。 | 跨部门推广规划 | 测试、运维 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/deployments/environments | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-071 | 部署管理 | 部署操作 | 部署日志、验证与回滚 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 展示失败定位、发布验证和回滚路径。 | 跨部门推广规划 | 研发、测试、运维 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-072 | 测试管理 | 测试计划 | 测试计划列表与详情 | 新功能 | 是 | Demo 模拟 | 按版本组织测试范围、负责人、周期和进度。 | 跨部门推广规划 | 测试、产品、研发 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/testing/plans | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-073 | 测试管理 | 测试用例 | 测试用例库与步骤详情 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 展示前置条件、步骤、预期结果和关联需求。 | 跨部门推广规划 | 测试、产品、研发 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/testing/cases | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-074 | 测试管理 | 测试执行 | 执行记录与结果 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 记录测试执行、通过率、失败原因和证据。 | 跨部门推广规划 | 测试、质量 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-075 | 测试管理 | 测试缺陷 | 缺陷列表、详情与回归状态 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 跟踪缺陷优先级、修复版本和回归结果。 | 跨部门推广规划 | 测试、研发、产品 | P1 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v0.4 | 建议排期 | 2026-10-16 |  | http://127.0.0.1:5173/demo/#/projects/lighting/testing/defects | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-076 | 测试管理 | 测试报告 | 版本测试报告 | 新功能 | 否 | Demo 模拟 | 汇总计划、执行、缺陷和风险，支持发布决策。 | 跨部门推广规划 | 测试、质量、项目管理 | P2 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | 待认领 | 产品、设计、前端 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 可从导航进入；核心信息完整；关键交互可操作；数据在相关页面间保持一致。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-077 | 协作推广 | 路线图 | 全部功能路线图 | 协作治理 | 否 | Demo 模拟 | 统一追踪现有能力、未来计划、状态、负责人、依赖和验收结果。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P0 | 已完成 | L2 可交互 | L2 可交互 | 已生成 Excel 初版，包含主表、仪表盘、里程碑、字段说明和枚举字典。 | 组织首次评审，确认负责人、优先级和计划版本。 | Demo 运营 | 各部门代表 | v0.1 | 已确认 | 2026-08-12 |  |  | 路线图覆盖现有导航与规划模块；字段可筛选；状态和优先级有统一枚举；每条功能有验收标准。 | 负责人和排期仍需部门评审确认。 | 初版已生成。 | 通过 | 2026-08-12 | 2026-08-12
DEMO-078 | 协作推广 | 评审机制 | 双周路线图评审 | 协作治理 | 否 | 协作机制 | 定期确认新增诉求、优先级、阻塞和验收结果。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L2 可交互 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | Demo 运营 | 产品、设计、研发、测试、运维、业务代表 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 形成固定会议节奏；每次更新路线图状态、负责人、排期与结论；超期项有原因。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-079 | 协作推广 | 试点 | 跨部门试点与反馈复盘 | 协作治理 | 是 | 协作机制 | 验证 Demo 是否能支撑需求讨论、设计评审和研发流程沟通。 | 跨部门推广规划 | 全体部门 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L4 端到端叙事 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | Demo 运营 | 各部门代表 | v1.0 | 建议排期 | 2026-10-30 |  |  | 至少完成 3 个部门试点；收集任务完成率、关键问题和满意度；形成下一版改进清单。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12
DEMO-080 | 协作推广 | 数据标准 | 示例数据命名与一致性规范 | 数据完善 | 否 | 数据规范 | 避免新增页面出现时间、人员、编号和对象关系互相矛盾。 | 跨部门推广规划 | 产品、设计、研发 | P0 | 已规划 | L0 占位可达 | L3 数据联动 | 当前导航可达，使用通用占位页面。 | 补齐关键场景、示例数据和核心交互。 | Demo 小组 | 产品、设计、前端 | v0.2 | 建议排期 | 2026-08-28 |  |  | 定义人员、项目、仓库、需求、流水线、制品、部署和测试对象的唯一编号与关联规则。 | 需确认部门共识与设计稿；仅模拟核心流程，不建设真实后端。 | 待评审范围与负责人。 | 未开始 |  | 2026-08-12

## 枚举字典
状态 | 优先级 | 类型 | 核心演示路径 | 实现边界 | 成熟度 | 排期状态 | 验收结果
待评估 | P0 | 现有能力 | 是 | 静态展示 | L0 占位可达 | 已确认 | 未开始
已规划 | P1 | 新功能 | 否 | UI 交互 | L1 静态展示 | 建议排期 | 待验收
设计中 | P2 | 体验优化 |  | UI 交互 + 本地状态 | L2 可交互 | 待排期 | 通过
开发中 | P3 | 数据完善 |  | UI 交互 + 数据联动 | L3 数据联动 | 不排期 | 需修改
待验收 |  | 内容补充 |  | Demo 模拟 | L4 端到端叙事 |  | 不适用
已完成 |  | Bug |  | 协作机制
已暂停 |  | 协作治理 |  | 数据规范
不采纳

## 里程碑
Vision Demo 建议里程碑
v0.2 及以后日期为初版建议，需要在路线图评审中确认。
版本 | 主题 | 建议完成时间 | 排期状态 | 主要范围 | 里程碑验收目标
v0.1 | 仓库场景基线 | 2026-08-12 | 已完成 | 项目壳层、统一仓库数据、文件浏览、追溯、历史、提交、分支、标签、合并请求列表、应用管理基础。 | 形成可用于内部评审的代码仓库主路径。
v0.2 | 仓库评审闭环 | 2026-08-28 | 建议排期 | 提交详情、文件 diff、合并请求详情、协作反馈、使用指南、数据标准。 | 仓库从浏览扩展到变更评审闭环。
v0.3 | 研发协同链路 | 2026-09-18 | 建议排期 | 需求列表与详情、代码质量、流水线列表与运行详情、新建合并请求。 | 打通需求—代码—构建的核心叙事。
v0.4 | 交付与验证链路 | 2026-10-16 | 建议排期 | 制品、部署编排、环境、测试计划、用例、缺陷与发布历史。 | 打通构建—制品—部署—测试。
v1.0 | 跨部门试点版 | 2026-10-30 | 建议排期 | 端到端追溯、关键统计、治理能力、试点反馈闭环。 | 支持多个部门围绕同一 Demo 独立沟通协作。

## 字段说明
路线图字段说明
字段以跨部门可理解、可筛选、可验收为原则。
字段 | 建议类型 | 填写说明 | 要求
功能编号 | 自动编号 | 稳定引用功能条目，会议和反馈中优先使用编号。 | 必填
一级模块 | 单选 | 项目级能力域，如代码仓库、流水线、部署管理。 | 必填
二级模块 | 单选／文本 | 一级模块下的功能分区。 | 必填
功能名称 | 单行文本 | 使用动宾结构，描述明确可验收的能力。 | 必填
类型 | 单选 | 区分现有能力、新功能、体验优化、数据完善等。 | 必填
核心演示路径 | 是／否 | 是否属于跨部门演示必须打通的主路径。 | 必填
实现边界 | 单选 | 明确仅做静态、交互、数据联动或协作机制，防止演变成真实后台项目。 | 必填
使用场景与价值 | 多行文本 | 解释该功能帮助谁完成什么沟通任务。 | 必填
需求来源 | 文本 | 记录设计稿、现有实现、部门诉求或路线图规划。 | 建议
需求部门 | 多选文本 | 标识关注和受益部门，用中文顿号分隔。 | 建议
优先级 | 单选 | P0 主路径阻塞；P1 高价值；P2 增强；P3 可延后。 | 必填
状态 | 单选 | 统一生命周期：待评估→已规划→设计中→开发中→待验收→已完成。 | 必填
当前成熟度 | 单选 | L0 占位；L1 静态；L2 交互；L3 数据联动；L4 端到端叙事。 | 必填
目标成熟度 | 单选 | 本次路线图承诺达到的演示成熟度。 | 必填
当前实现说明 | 多行文本 | 客观描述现在能演示到什么程度。 | 建议
下一步动作 | 多行文本 | 最近一个明确可执行动作。 | 建议
负责人 | 人员 | 对结果负责；未明确时保留“待认领”。 | 必填
协作角色 | 多选文本 | 设计、前端、产品、测试、运维、业务代表等。 | 建议
计划版本 | 单选／文本 | 所属演示里程碑。 | 必填
排期状态 | 单选 | 区分已确认日期和建议日期，避免把初版路线图误认为承诺。 | 必填
目标完成时间 | 日期 | 建议节奏需在评审后转为已确认。 | 建议
设计稿 | URL | 链接到具体 Figma 节点，不只链接文件首页。 | 建议
Demo 入口 | URL | 链接到可直接验证的页面。 | 建议
验收标准 | 多行文本 | 描述完成的可观察条件，避免仅写“完成开发”。 | 必填
依赖与风险 | 多行文本 | 记录设计、数据、组件、范围和跨部门决策依赖。 | 建议
最新进展／阻塞项 | 多行文本 | 每次评审更新，明确是否需要外部决策。 | 建议
验收结果 | 单选 | 未开始、待验收、通过、需修改、不适用。 | 必填
实际完成时间 | 日期 | 用于统计交付节奏。 | 完成时必填
最后更新时间 | 自动日期 | 判断信息是否陈旧。 | 必填